## Sheet1
任务名称 | 说明 | 王萌开始时间 | 王萌结束时间 | 杨莉莉开始时间 | 杨莉莉结束时间 | 开发开始时间 | 开发结束时间 | 测试开始时间 | 测试结束时间
店铺装修--PC端项目
商家后台管理系统
导航入口改造 | 左侧导航顺序调整
店铺基本设置 |  | 9月28
列表(基础页面) |  |  | 9月30
左侧菜单修改
页面框架,左侧两级导航
列表
数据
右侧"提点建议"功能
装修编辑面板（首页装修）
布局/模块设置 |  | 10月8
界面开发 |  |  | 2015-10-13
是否使用公共头部
添加、移动、删除布局
预设布局、预设模块
提示语
布局开发 |  | 10月14 | 10月16
通栏100% | 包括弹窗、配置完效果
通栏990
左右栏布局（200/780）
左右栏布局（780*200）
三栏布局（190*590*190）
右等分布局（200*385*385）
左等分布局（2000*570*200）
对模块的操作 |  | 10月19 | 10月21
添加模块
移动、删除模块
实时保存
数据配置 | 与“布局/模块设置”页面的功能同步 | 10月22 | 10月23
界面开发
是否使用公共头部
模块开发 |  | 10月26 | 10月28 | 2015-10-15 | 2015-11-18
模块1： 店招 |  | 10月29 | 10月31 | 2015-10-15 | 2015-10-16
模块2：主导航 |  | 11月1 | 11月3 | 2015-10-19 | 2015-10-19
模块3：图片轮播 |  | 11月4 | 11月6 | 2015-11-05 | 2015-11-10
模块4：商品推荐 |  | 11月9 | 11月11 | 2015-10-20 | 2015-10-22
模块5：自定义 |  | 11月12 | 11月13
模块6：店铺券 |  | 11月16 | 11月17 | 2015-10-23 | 2015-10-26
模块7：店铺分类 |  | 11月18 | 11月20 | 2015-10-27 | 2015-10-27
模块8：搜索框 |  | 11月23 | 11月24 | 2015-10-28 | 2015-10-29
模块9：分页显示商品 |  | 11月25 | 11月26 | 2015-10-30 | 2015-11-03
模块10：店铺简介 |  | 11月27 | 11月30 | 2015-11-04 | 2015-11-04
模块11：品牌公告 |  | 12月1 | 12月1 | 2015-11-04 | 2015-11-04
模块操作条顶端固定 | 当模块内容过大时，顶端固定 | 12月5 | 12月
背景配置 | 后台设置、前台显示 | 12月7 | 12月9
页面属性设置 |  |  | 12月2
实时保存
预览 | 前台有：右侧导航（包括二维码、在线客服） |  |  | 2015-11-11 | 2015-11-11
页面公共头部（国美）
发布
发布,应用到前台
配色管理 | 9套配色 | 12月3 |  | 2015-11-12 | 2015-11-18
模板管理 |  |  | 12月4
接口
代码Review
开发Sit自测
公共头部 | 功能复用首页装修，具体变化看原型。 | 1天
商品列表页装修 | 功能复用首页装修，具体变化看原型。 | 1天
品牌介绍页装修 | 功能复用首页装修，具体变化看原型。 | 2天
搜索结果页装修 | 功能复用首页装修，具体变化看原型。 | 1天
埋码
旧版PC装修改造
页面优化
开店条件
压测
加载速度、性能优化
ulr限制 | 所有涉及到商品url的地方加上限制